Herramienta para la Evaluación de Alfabetismo Funcional (FLAT)

Guía de campo

Una guía para la preparación de la herramienta FLAT e implementación de la evaluación

Visión Mundial Internacional

Agosto de 2014

# Índice

Prólogo	3

Introducción	4

A.	¿Qué es la herramienta?	4

B.	¿Qué mide?	4

C.	¿Por qué se recomienda esta herramienta?	4

D.	¿Cuándo se debe utilizar la Herramienta para la Evaluación de Alfabetismo Funcional?	5

E.	¿Con quién se usa la herramienta FLAT?	7

F.	¿Dónde debería administrarse la herramienta FLAT?	8

G.	Usos adicionales de la herramienta	9

Preparación y uso de la herramienta	11

A.	Componentes del instrumento	11

B.	¿Cómo se utiliza la herramienta?	12

C.	¿Cómo anotar los resultados?	13

D.	¿Cómo debería adaptarse la herramienta?	13

Metodología de muestreo	18

A.	Área de la encuesta	18

B.	Muestreo	18

Preparación para el trabajo de campo	21

A.	Planificación de cuándo administrar la herramienta FLAT	21

B.	Coordinador de la encuesta y personal de campo	22

C.	Capacitación de enumeradores y encuestadores	23

Recolección de datos	28

A.	Recolección de datos y supervisores de encuestas	29

B.	Comunicación a lo largo de la encuesta	30

Análisis e interpretación de los resultados	31

A.	Análisis de datos	32

Difusión de los resultados de la línea base	33

A.	¿Con quién se deben compartir los resultados?	33

B.	¿Cómo debe difundirse la información?	33

Apéndice 1: Cómo evaluar la lectura	35

Apéndice 2: Ejemplo de una carta a los directores escolares	37

Apéndice 3: Consejos prácticos para mejorar la calidad de los datos a través de la supervisión 	38

Apéndice 4: Consejos prácticos para proporcionar información	39

Apéndice 5: Herramienta para la Evaluación de Alfabetismo Funcional (FLAT)	41

# Prólogo

Un sistema de educación básica de buena calidad debería proporcionar a niños y niñas las habilidades para aplicar la lectura como una herramienta para el aprendizaje en el hogar, en un ambiente de aprendizaje estructurado y en la comunidad. Sin embargo, en muchos países, los estudiantes inscritos en la escuela por un período tan grande como de seis años no pueden leer ni entender un texto sencillo. Los(as) niños(as) que no pueden leer con facilidad y entender lo que están leyendo para cuando se encuentren en el tercer grado tienen menos probabilidades de hacer la transición de ‘aprender a leer’ a ‘leer para aprender’ materias básicas o habilidades esenciales para la vida en el cuarto grado y más allá. Esto los pone en riesgo de abandonar su educación primaria sin la capacidad de funcionar como miembros productivos y eficaces de la sociedad. Sin alfabetismo funcional, es decir, la capacidad para aplicar la lectura como una herramienta para el aprendizaje en varios contextos de su vida, hay pocas probabilidades de que un(a) niño(a) pueda escapar el ciclo de pobreza intergeneracional. Por lo tanto, es crítico medir las habilidades de alfabetismo de los(as) niños(as) en varias etapas a lo largo del ciclo de educación básica y desarrollar intervenciones tempranas.

Esta guía de campo fue desarrollada para que el personal de campo la use para apoyar a las oficinas de campo con la evaluación de las habilidades de alfabetismo funcional de niños(as) y adolescentes dentro de las comunidades de Visión Mundial. Ésta contiene los procedimientos, protocolos y herramientas requeridos para planificar una evaluación de alfabetismo funcional, incluyendo el análisis y el reporte de los resultados de FLAT.

La evidencia obtenida de buenas investigaciones forma la base de este manual que aprovecha tres fuentes principales:

- Visión Mundial, Indicadores del Desarrollo Transformador, Guía de Campo, Volumen 7, Lineamientos para Encuesta, una guía para la implementación de la encuesta de hogares, Equipo de Recursos de Desarrollo de Visión Mundial.

- R. Banerji and W. Wadha, Annual Status of Education Report: Key Features of Aser (Informe del estado anual de la educación: Características clave de Aser), August 2010, New Delhi.

- USAID/RTI/World Bank, Manual para la evaluación inicial de la lectura en niños de educación primaria, 2009.

Derechos de autor © World Vision International 2011. Actualizado en 2013.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación podrá

reproducirse en forma alguna, a excepción de breves pasajes en reseñas,

sin permiso previo del editor.

Publicada por el Ministerio Integrado en nombre

de Visión Mundial Internacional.

Introducción

## ¿Qué es la herramienta?

La Herramienta para la Evaluación de Alfabetismo Funcional (FLAT) de Visión Mundial proporciona información crítica acerca de las habilidades de lectura básica y funcional de los(as) niños(as). El objetivo de la herramienta es determinar el nivel más alto de lectura que los(as) niños(as) pueden desempeñar cómodamente. Según su desempeño, se les agrupa en siete categorías:

- Niños(as) que no pueden leer

- Niños(as) que sólo pueden leer letras

- Niños(as) que pueden leer palabras

- Niños(as) que pueden leer un párrafo

- Niños(as) que pueden leer una historia

- Niños(as) que pueden leer y comprender una historia

- Niños(as) que pueden leer y comprender material local auténtico (p. ej., un aviso, periódico, boletín informativo, anuncio, correo electrónico, etc.).

Alfabetismo funcional

Capacidad para leer y comprender material relacionado con la vida cotidiana.

El alfabetismo funcional es vital para que niños(as) y adolescentes terminen la educación básica y se conviertan en miembros productivos y eficaces de la sociedad.

## ¿Qué mide?

Esta herramienta está diseñada para medir si los(as) niños(as) pueden o no leer para cuando están próximos a terminar su educación básica o primaria. El equivalente de grado en el que la herramienta se utiliza dependerá del contexto pero normalmente correspondería a los dos últimos años de la educación primaria o básica.

El enfoque de la herramienta es medir si los(as) niños(as) que están inscritos en un ambiente de aprendizaje estructurado están o no aprendiendo a leer al nivel apropiado. Proporciona una importante medida de la calidad de la educación. Esto puede complementarse con mediciones de inscripción y asistencia utilizando la Encuesta a los responsables y/o entrevistas con informantes clave con maestros o personal docente clave.

## ¿Por qué se recomienda esta herramienta?

La medición exacta de la línea base y la evaluación de los niveles de lectura de los(as) niños(as) es crítica para demostrar el progreso hacia una educación de calidad y alfabetismo funcional. Se necesitaba una herramienta que pudiera utilizarse fiablemente en muchos contextos. Se tomaron en consideración dos herramientas: la Evaluación de Lectura en un Grado Escolar Temprano (EGRA) y Pratham/ASER.

- EGRA es una prueba de lectura cronometrada, que evalúa la fluidez de la lectura y habilidades de comprensión de niños(as) en 2º grado. El punto de referencia se fijó en 45 a 60 palabras por minuto. Ha sido adoptada por el Ministerio de Educación en algunos países, con apoyo de USAID.

- Pratham / ASER, que significa impacto en hindi, es una herramienta utilizada para encuestas a los hogares a gran escala, para proporcionar informes anuales sobre el estado de la educación en la India. Evalúa a niños(as) de 6 a 14 años de edad en lectura y aritmética. ASER ha estado evaluando alrededor de 700,000 niños(as) en comunidades rurales cada año desde el 2005.

Originalmente se había elegido EGRA. No obstante, surgió un debate con respecto a las pruebas de lectura cronometradas, debido a que el diseño es más complicado en idiomas con sonidos, sintaxis y caracteres/caligrafía más complejos. Además, en algunos contextos, los(as) niños(as) no comienzan a aprender a leer en el 1er grado. Por lo tanto, la herramienta seleccionada por Visión Mundial para evaluar el alfabetismo funcional es una versión personalizada de la herramienta de Pratham ASER. Visión Mundial ha ampliado la herramienta de Pratham ASER para incluir la medición de un nivel más alto de lectura y pruebas de comprensión con niños(as) al final de la educación primaria. La herramienta adaptada se denomina internamente como FLAT (Herramienta para la Evaluación de Alfabetismo Funcional).

FLAT tiene varias ventajas: es sencilla, rápida, eficaz en función del costo, es fácil capacitar a los enumeradores para administrarla y es fácil de analizar. Leer en voz alta es una manera eficaz de evaluar el alfabetismo, tanto para el niño o niña como para el enumerador. La lectura es fundamental para el aprendizaje, así que proporciona un indicador indirecto para los resultados educativos en general. Todas éstas son características atractivas puesto que hacen posible trabajar con miembros de la comunidad local para administrar e interpretar los resultados. FLAT se usa para determinar niveles de alfabetismo funcional de niños(as) al final de la educación primaria o básica, ya sea formal o no formal, en un área del programa.

## ¿Cuándo se debe utilizar la Herramienta para la Evaluación de Alfabetismo Funcional?

- Ciclo del programa: Úsela como parte de una línea base integrada y nuevamente en la evaluación para evaluar los niveles reales de lectura funcional de niños(as) próximos al término de la educación primaria o equivalente en ambientes no formales de aprendizaje estructurado (normalmente el 6º año de aprendizaje) independientemente de su edad. También puede usarse a la mitad de un programa (evaluación de medio término) para valorar el progreso después de que haya tomado lugar una intervención de lectura.

- Ciclo escolar: Acuerde con los socios, incluidos los ambientes de aprendizaje estructurado y el Ministerio de Educación, cuál es el momento más apropiado en el ciclo escolar para administrar la herramienta. Trate de evitar las vacaciones escolares y los períodos de examen.

- En el mismo punto en el tiempo: use la herramienta en el mismo punto en el tiempo durante el año calendario cada vez, para asegurar la comparabilidad de los resultados de aprendizaje con la cifra de la línea base.

Herramientas complementarias: la Evaluación de Lectura en un Grado Escolar Temprano (EGRA), que utiliza una prueba cronometrada para evaluar si los(as) niños(as) están desarrollando una velocidad de fluidez de lectura al nivel de grado apropiado, para finales del 2º grado o a principios del 3er grado (después de dos años de aprendizaje) puede complementar a FLAT, especialmente como parte del monitoreo anual. Esto nos dará una medida de cuántos niños(as) están desarrollando habilidades de lectura básica al nivel de grado apropiado para comparación frente al nivel real de los(as) niños(as) al final de la educación primaria en la comunidad. En la línea base, si los(as) niños(as) en la comunidad no pueden leer un párrafo cuando terminan la educación primaria, entonces es probable que los niños tampoco puedan satisfacer los requisitos en el 2º grado y que la calidad de la educación básica necesite mejorar.

Definiciones

Ambiente de aprendizaje estructurado - en esta guía, el término 'ambiente de aprendizaje estructurado' se usa para referirse a todos los tipos de entornos donde los niños aprenden habilidades de lectura básica: formal, no formal, gubernamental, religioso, comunitario, segunda oportunidad de aprendizaje, para cubrir brechas, etc. Dependiendo del contexto, esto podría incluir la escuela primaria, también denominada escuela básica en algunos países, junto con otros ambientes de aprendizaje y programas de lectura basados en la comunidad.

Director - en esta guía, el término 'Director' se refiere al maestro principal o adulto responsable por el manejo general del ambiente de aprendizaje estructurado. En distintos contextos, el puesto de esta persona se conoce con distintos nombres.

6º grado - en esta guía, el 6º grado se utiliza como una estimación del último año de educación primaria. No obstante, en algunos contextos y especialmente donde las escuelas básicas sean la norma, este último año podría ser el 7º grado. Dependiendo del contexto, seleccione a los(as) niños(as) en los grados/años adecuados que correspondan a los últimos años de la escuela primaria/básica. Consulte la sección de muestreo para información más detallada.

Objetivo del Bienestar del Niño y Niña

El objetivo de la Confraternidad con respecto a la educación básica se mide utilizando la herramienta FLAT:

Aumento de niñas y niños que pueden leer para la edad de 11 años

| Indicador estándar del objetivo del CWB | Descripción |
| --- | --- |
| Proporción de niños(as) que son alfabetos funcionales | Porcentaje de niños(as) que pueden leer con comprensión a niveles funcionales cerca del término de un programa de educación básica. |

Este indicador estándar utilizado para medir este objetivo es el mismo que para los Resultados del Bienestar del Niño y Niña (CWBO): Niñas y niños tienen acceso y completan la educación básica, y Niñas y niños pueden leer, escribir y usar habilidades numéricas.

Este objetivo se enfoca en la capacidad de los(as) niños(as) para leer funcionalmente cerca del término de la educación primaria o básica.

“Niños y niñas que pueden leer”: éste es un niño o niña que puede leer la FLAT hasta la historia y responder por lo menos 2 preguntas de comprensión o leer hasta el material local y responder por lo menos 2 preguntas de recuperación de hechos al respecto. El nivel más alto de alfabetismo funcional es el material local, pero para el propósito del Objetivo del Bienestar del Niño y Niña, al alcanzar cualquiera de esos dos niveles se le clasifica como puede ‘leer para la edad de 11 años’.

“Para la edad de 11 años” se da como una edad aproximada. La educación primaria o básica se completa en diferentes edades y grados en diferentes contextos. Al enfocarse en los últimos años de la educación primaria o básica también se capturará a los(as) niños(as) que empezaron la escuela tarde o que han repetido años.

## ¿Con quién se usa la herramienta FLAT?

¿Con qué niños(as)? Seleccione a niños(as) que estén cerca de terminar su último año de educación primaria o el equivalente. Esto normalmente corresponde al 6ºgrado, pero dependerá del contexto.

¿Por qué? El final de la educación primaria fue seleccionado como el grupo objetivo para medir las habilidades de alfabetismo funcional de niños(as) dentro de la comunidad, debido a que es una edad crítica marcada por índices más altos de abandono de estudios en la escuela primaria y un aumento en la curva de aprendizaje cuando a los(as) niños(as) se les exige aplicar la lectura tanto al aprendizaje de materias básicas como al funcionamiento en la vida cotidiana.

¿Cuántos(as) niños(as)? Para toda un área de programa, será necesario evaluar un mínimo de 200 niños(as), utilizando un proceso de selección al azar de ambientes de aprendizaje estructurado como la unidad de muestreo primaria. Esto es para asegurar una muestra representativa de niños(as): que obtienen distintas clases de educación, niñas y niños, niños(as) de diferentes capacidades y de una gama de grupos étnicos o sociales. Consulte la sección de muestreo a continuación para información más detallada.

¿De dónde se seleccionan?

Hay dos opciones.

- Use listas de inscripción de todos los ambientes objetivo de aprendizaje estructurado en el área del programa y seleccione al azar de las listas. Aquí, cada ambiente de aprendizaje estructurado (formal/no formal) representa un grupo. Seleccione un mínimo de 20 niños(as) por grupo. Ésta es la manera más fácil de encontrar a suficientes niños(as). Preste atención especial a identificar ambientes no formales de aprendizaje estructurado basados en la comunidad puesto que son los que tienen más posibilidades de incluir niños y niñas más vulnerables (NMV) que pudieran haber abandonado los estudios en un entorno escolar tradicional.

- Si se dispone de listas precisas de hogares, incluidas las edades de los(as) niños(as), esta herramienta puede usarse a nivel de hogar, junto con la Encuesta a los responsables. Sin conocimientos precisos, será difícil encontrar un número suficiente de niños(as) adecuados. Consulte a voluntarios y educadores de la comunidad que estén familiarizados con los residentes para asegurar que se identifiquen todos los hogares con el intervalo de edades adecuado para la herramienta FLAT, independientemente de que aparezcan o no en las listas de hogares.

¿Por qué tomar muestras de ambientes de aprendizaje estructurado?

- Tener una muestra suficiente de niños será más fácil para el personal y más eficaz en función del costo.

- Se enfoca en el trabajo que estamos haciendo de hecho: mejorar la calidad de la educación, y donde lo estamos haciendo: dentro de los ambientes de aprendizaje estructurado - para demostrar el impacto de nuestros proyectos de educación.

- Fortalecerá la relación con los ambientes de aprendizaje estructurado (partes responsables) en la medición de los resultados educativos.

Si las muestras se toman de los hogares:

- Este método puede ayudar a incluir en la muestra a niños(as) que no van a la escuela, incluidos aquellos de entre las poblaciones más vulnerables.

- Encontrar suficientes niños(as) en los hogares puede ser un reto si no se dispone de listas.

- Recuerde que los(as) niños(as) inscritos en los ambientes de aprendizaje estructurado podrían no estar en casa el día de la encuesta, así que las pruebas deberían tomar lugar después del horario escolar o durante días en que no asistan a la escuela.

- Si se evalúa un número insuficiente de niños(as) durante la encuesta inicial a los hogares, la herramienta FLAT podría aplicarse en ambientes de aprendizaje estructurado o por el gobierno y socios locales para obtener una muestra más representativa del grupo objetivo.

Medición de niños y niñas más vulnerables – que no van a la escuela

La mayoría de los niños que no van a la escuela no son alfabetos funcionales a la edad cuando ellos deberían haber terminado la educación primaria (es decir, entre 11 y 13 años). Tal vez puedan leer unas pocas palabras u oraciones – pero no son funcionales. Para entender mejor la situación de niños y niñas que no van a la escuela, recomendamos usar la Encuesta a los responsables. En el módulo de educación y CDIT se puede recoger el estado de inscripción, asistencia y abandono de estudios de cada niño y niña en el hogar, junto con la información demográfica sobre edad, sexo y discapacidad. Esta información puede usarse para obtener estimaciones poblacionales del número y características de niños y niñas que no van a la escuela, que puedan informar a la programación para hacer que los(as) niños(as) vayan a escuelas donde puedan aprender a leer funcionalmente.

Esto ayuda a enfocar nuestra medición en el trabajo que estamos haciendo de hecho: mejorar la calidad de la educación, y donde lo estamos haciendo: dentro de los ambientes de aprendizaje estructurado. La medición de los niveles de alfabetismo de niños(as) en ambientes de aprendizaje estructurado demostrará el impacto de nuestro trabajo para mejorar la calidad de la educación. La medición de las tasas de inscripción y asistencia de todos los niños y niñas demostrará el impacto de nuestro trabajo para aumentar el acceso a la educación.

Encuesta a los responsables: Módulo de educación y CDIT. Contextualice el ‘nivel escolar’ para que corresponda a los ambientes de aprendizaje estructurado locales.

| Nombre | Sexo 1 = M 2 = F | NHV 1 = Sí 0 = No | Discapacitado 1 = Sí 0 = No | Nivel escolar 0 = Ninguno 1 = Preescolar 2 = Primaria 3 = Secundaria | ¿Inscrito? 1 = Sí 0 = No | ¿Asistió ayer? 1 = Sí 0 = No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## ¿Dónde debería administrarse la herramienta FLAT?

Los enumeradores (los individuos que realizan la evaluación) pueden organizar sillas o estaciones de evaluación, separadas las unas de las otras, y administrar la prueba simultáneamente para varios niños y niñas (un número de niños(as) igual al de los enumeradores).

Figura 1: Administración de la herramienta FLAT en Etiopía

(fotografía por: J. Bunnell)

En o cerca de ambientes de aprendizaje estructurado:

- Pida al maestro principal o director un salón de clases vacío, sala de maestros u otro espacio donde no lo vayan a molestar O use espacio al aire libre, en la sombra de ser posible.

- Un facilitador puede entonces presentar la herramienta y organizar algunos juegos para romper el hielo con los(as) niños(as) para que todos se sientan relajados.

- Prepare pares de sillas como ‘estaciones’ de evaluación, dejando una distancia entre un par y otro, para que cada niño pueda tener un espacio privado de evaluación.

En la comunidad:

- Use una sala comunitaria O espacio al aire libre, en la sombra de ser posible.

- Un facilitador puede entonces presentar la herramienta y organizar algunos juegos para romper el hielo con los(as) niños(as) para que todos se sientan relajados.

- Prepare pares de sillas como ‘estaciones’ de evaluación, dejando una distancia entre un par y otro, para que cada niño pueda tener un espacio privado de evaluación.

En el hogar:

- Use una sala privada o espacio en el exterior de la casa donde no lo molestarán.

- Esté consciente de que si hay parientes que estén escuchando, esto podría hacer que algunos niños(as) se sientan nerviosos.

- Puede pedirse consentimiento ahí mismo al padre, madre o responsable.

Alternativa: al nivel del hogar, a los padres o responsables se les puede dar una invitación impresa o verbal para darle al niño o niña para que venga a un lugar de reunión comunitario designado, en un día y hora específicos. Esto combina el muestreo a nivel del hogar con la evaluación al nivel de la comunidad.

## Usos adicionales de la herramienta

Debido a que la herramienta comienza evaluando las etapas más tempranas del alfabetismo, conceptos de escritura, letras y palabras básicas, también puede usarse con niños(as) en los primeros grados de primaria, y proporcionará medidas del alfabetismo para niños(as) en todas las etapas de “aprender a leer”, así como también de “leer para aprender”. Por lo tanto, la herramienta FLAT también es útil para medir la lectura para el resultado de educación, “Niñas y niños leen, escriben y usan habilidades numéricas”.

Intervalo de edades más amplio: La herramienta puede usarse con una gama más amplia de niños y niñas (de 5 a 16 años) y puede hacerse la evaluación para cada nivel de grado sobre si él o ella es un alfabeto funcional conforme al grado. Sin embargo, esto requeriría tener una muestra suficiente de niños(as) de cada nivel de grado para que los resultados sean representativos para cada grupo.

Monitoreo: La herramienta FLAT también puede usarse para monitorear a niños y niñas en grupos de la edad/grado objetivo dentro de un programa de lectura específico para dar seguimiento a los cambios a lo largo de la intervención. Si se utiliza para el monitoreo, puede utilizarse un enfoque de censo con las clases que reciben apoyo de la programación educativa de Visión Mundial. Esto significa incluir TODOS los niños y niñas en vez de una muestra. No se olvide de variar las palabras y los pasajes para que los(as) niños(as) no los lean de memoria.

# Preparación y uso de la herramienta

## Componentes del instrumento

FLAT tiene varios componentes, repartidos en cuatro hojas. Las competencias de la prueba de lectura medidas por grado e intervalo de edades se detallan en la Tabla 1.

- Palabras y letras

- Párrafos

- Historia con preguntas de comprensión

- Material local – un texto auténtico – con preguntas de comprensión

Figura 2: Página1 de la herramienta FLAT – Párrafos e historia

Evaluación de lectura (1)

Escoja un párrafo para leer.

Párrafo

Éste es un mono grande.

Él vive en un árbol.

A él le gusta brincar.

A él también le gustan los plátanos.

Había un gran árbol de pie en un jardín. Estaba solo y se sentía solo. Un día un pájaro vino y se sentó sobre él. El pájaro tenía una semilla en su pico. Dejó caer la semilla cerca del árbol. Una planta pequeña creció ahí. Pronto había muchos más árboles. El árbol grande estaba feliz.

Historia

Pedro tiene seis años de edad.

A él le encanta estudiar.

También le gusta jugar.

Pedro va a la escuela.

Párrafo

FLAT

Tabla 1: Competencias de la evaluación de lectura

| Grado | Edades | Competencias de la prueba de lectura |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6-8 | Puede leer por lo menos 4 letras |
| 1 | 6-8 | Puede leer por lo menos 4 palabras comunes |
| 2 | 7-9 | Puede leer uno de los párrafos - texto de 2º grado |
| 3 | 8-10 | Puede leer una breve historia - texto de 3er grado Puede responder dos preguntas de recuperación de hechos |
| 4-6 | 11-13 | Puede leer un pasaje de un texto auténtico local Puede responder dos preguntas de recuperación de hechos |

## ¿Cómo se utiliza la herramienta?

La evaluación se administra individualmente a cada niño y niña en un salón de clases, o en una ubicación silenciosa en el interior o exterior, y toma entre 10 y 15 minutos para completar. La herramienta FLAT está formada por una serie de pruebas: una prueba de letras, una prueba de palabras, una prueba de párrafos, una prueba de una historia y una prueba de un material local que use un texto auténtico de un periódico o aviso. Cada una es progresivamente más difícil. La herramienta comienza en el punto medio, con el párrafo, y avanza hacia los niveles superiores o inferiores, dependiendo de qué tan bien pueden leer. Dependiendo del nivel del niño o niña, él o ella puede completar todas o algunas de las tareas.

Diez pasos clave en el uso de la herramienta FLAT:

- Antes de comenzar, dígale al niño o niña un poco acerca de usted y pregúntele al niño sobre él o ella. Una conversación amistosa ayudará a crear una atmósfera más relajada.

- Dele al niño o niña la página con el párrafo y la historia

- Pídale al niño o niña que escoja un párrafo y que lo lea en voz alta

- Si el niño o niña lee el párrafo sin cometer más de tres errores, señálele la historia

- Si el niño o niña no puede leer el párrafo (comete más de tres errores), preséntele las palabras

- Cada vez que el niño o niña lea una sección cómodamente, avance al siguiente nivel superior

- Continúe hasta que usted haya establecido el nivel más alto en que el niño o niña pueda leer cómodamente

- Tanto para la historia como para el material local, lea las preguntas en voz alta al niño o niña y luego déjelo(a) responder en voz alta

- Si un(a) niño(a) puede leer la historia o el material local y responder dos preguntas, él/ella es un alfabeto funcional

- Agradezca al niño o niña su participación

Calificar la evaluación:

- Marque todo error con una barra oblicua (/)

- Si el niño o niña lee una palabra o letra incorrectamente pero luego se autocorrige, encierre en un círculo la palabra que tachó con la barra, para que se cuente como correcta en el análisis.

- Use un formulario limpio para cada niño(a) o, ¡borre muy bien las últimas marcas!

- Dele al niño o niña más de una oportunidad para leer el texto.

- Avance a un nivel superior o inferior dependiendo de la capacidad del niño o niña para poder encontrar el nivel más alto de lectura que él o ella pueda leer cómodamente.

- Si un(a) niño(a) primero comienza a tratar de leer el párrafo y lo está leyendo muy lentamente y titubeando, pídale leer palabras de la lista de palabras. Vea si él o ella puede leer las palabras con facilidad. De no ser así, diríjalo a la lista de letras. Si él o ella puede leer las letras con facilidad, regréselo a las palabras. Si él o ella puede leer las palabras cómodamente, entonces regréselo al párrafo original.

- La familiaridad y la práctica pueden desarrollar seguridad y mejorar el desempeño de los(as) niños(as).

- No entrene o ayude al niño o niña con palabras – es una evaluación y no una sesión de enseñanza, pero sí sea alentador y amable.

## ¿Cómo anotar los resultados?

El enumerador anota los resultados individuales durante la prueba utilizando la escala de calificación de FLAT:

Tabla 2: Escala de calificación de FLAT

| Escala de calificación de FLAT |  |
| --- | --- |
| No puede leer nada | Menos de: 4 de 5 letras |
| Puede leer letras | 4 de 5 |
| Puede leer palabras comunes | 4 de 5 |
| Puede leer un párrafo de cuatro oraciones sencillas | (con no más de tres errores) |
| Puede leer una breve historia | (con no más de tres errores) |
| Puede leer y entender una historia | 2 de 3 preguntas deben responderse correctamente |
| Puede leer y entender material local | 2 de 3 preguntas deben responderse correctamente |

Los dos niveles más altos, sombreados en gris, leer y entender una historia o material local, se clasifican ambos como "alfabeto(a) funcional", y el llegar a cualquiera de estos niveles es el resultado deseado para el objetivo del CWB. Para las líneas base y evaluaciones, también será importante reportar junto con el objetivo del CWB los siete niveles de alfabetismo por separado para mostrar un panorama claro del alfabetismo en la comunidad. Los resultados se anotan en la hoja de registro de la prueba que se encuentra en el Apéndice 5. Adapte los campos en el formulario del Apéndice 5 para capturar las demografías específicas que son de interés para el programa/proyecto, incluyendo los tipos de vulnerabilidad (ejemplo, niños(as) con discapacidad, grupos étnicos).

## ¿Cómo debería adaptarse la herramienta?

Es importante no sólo traducir, sino adaptar la herramienta al nivel adecuado de dificultad en el idioma local específico. La traducción directa de la herramienta en inglés al idioma local no es adecuada. La traducción podría resultar en palabras muy largas en un idioma local, por ejemplo. En vez de eso, la recomendación es que se use un pasaje de aproximadamente el mismo grado de dificultad que el inglés base (o español o francés, dependiendo del país en cuestión).

¿Qué es material local?

Ejemplos de auténtico material local: aviso, periódico, boletín informativo, manual de instrucción sencillo, carta, anuncio, etc. NO es una historia creada por el personal de VM.

- Trabaje en consulta con expertos de educación (internos y externos a Visión Mundial)

- Analice libros de lectura para niños(as), apropiados a la edad

- Elabore las secciones en el idioma local de instrucción que se usa para la educación primaria

- Haga una prueba piloto de la herramienta con distintos grupos de niños(as) antes de usarla para asegurar que no sea demasiado fácil o demasiado difícil

- La herramienta debería ser sistemática en todos los distritos y con el paso del tiempo

El diagrama de flujo a continuación explica cómo utilizar la prueba de lectura durante la evaluación real. Para una fácil referencia y fotocopiado, también se incluye en el Apéndice I.

CÓMO EVALUAR LA LECTURA

Párrafo

Pídale al niño(a) leer cualquiera de los dos párrafos en voz alta. Deje que el(la) niño(a) elija el párrafo. Si el(la) niño(a) no elige uno, señale uno de los párrafos para leer. Pídale al niño(a) que lo lea. Escuche detenidamente a cómo lee él o ella.

COMIENCE AQUÍ

El(la) niño(a) no se encuentra en el ‘nivel de párrafo’ si él o ella:

- Lee el texto como una sucesión de palabras, en vez de como una oración.

- Lee el texto titubeando y se detiene con mucha frecuencia.

O

- Lee el texto con fluidez pero con más de tres errores

El(la) niño(a) se encuentra en el ‘nivel de párrafo’ si él o ella:

- Lee el texto como si estuviera leyendo una oración, en lugar de como una sucesión de palabras.

- Lee el texto con fluidez y facilidad, incluso si está leyendo lentamente.

- Lee el texto con no más de tres errores.

Si el(la) niño(a) se encuentra a ‘nivel de párrafo’, entonces pídale leer la historia.

Si el(la) niño(a) no se encuentra a ‘nivel de párrafo’, entonces pídale leer las palabras.

Historia

Nivel de comprensión de una historia

Esto completa la medición para el objetivo del CWB

Pídale al niño(a) leer la historia en voz alta. El(la) niño(a) se encuentra en el ‘nivel de lectura de una historia’ si lee la historia con no más de tres errores.

- Si el(la) niño(a) lee la historia con más de tres errores, entonces clasifíquelo(a) en el “nivel de párrafo”.

Si el(la) niño(a) se encuentra en el ‘nivel de lectura de una historia”, entonces pídale que responda tres preguntas de comprensión.

- El(la) niño(a) se encuentra en el ‘nivel de comprensión de una historia’ si puede responder 2 preguntas de comprensión.

Palabras

Pídale al niño(a) leer cualesquier cinco palabras de la lista de palabras.

Deje que el(la) niño(a) elija las palabras. Si él o ella no elige nada, entonces señale cinco palabras para leer.

El(la) niño(a) se encuentra en el ‘nivel de palabras’ si él o ella:

• Lee por lo menos 4 de 5 palabras con facilidad.

Si el(la) niño(a) se encuentra en el ‘nivel de palabras’, entonces pídale tratar de leer el párrafo nuevamente para confirmar. Siga las instrucciones para la prueba a nivel de párrafo. Si él o ella puede leer palabras correcta y cómodamente pero todavía está teniendo dificultades con el párrafo, entonces clasifíquelo(a)

en el ‘nivel de palabras’. Si el(la) niño(a) no se encuentra a ‘nivel de palabras’, entonces muéstrele la lista de letras.

Si el(la) niño(a) se encuentra a ‘nivel de comprensión de una historia’, entonces pídale leer el ‘material local’. Si el(la) niño(a) no se encuentra a ‘nivel de comprensión de una historia’, entonces clasifíquelo(a) en el ‘nivel de lectura de una historia’.

Material local

Palabras

Pídale al niño(a) leer el material local en voz alta.

El(la) niño(a) se encuentra en el ‘nivel de material local’ si él o ella:

- Puede leer y entender el texto y responder dos preguntas acerca del mismo.

Letras

Pídale al niño(a) leer cualesquier cinco letras de la lista de letras. Deje que el(la) niño(a) elija las letras. Si él o ella no elige nada, entonces señale letras. El(la) niño(a) se encuentra en el ‘nivel de letras’, si él o ella:

• Reconoce correctamente por lo menos 4 de 5 letras con facilidad.

Si el(la) niño(a) se encuentra a ‘nivel de material local’, entonces clasifíquelo(a) en el ‘nivel de material local’.

Si el(la) niño(a) no se encuentra a ‘nivel de material local’, entonces clasifíquelo(a) en el ‘nivel de comprensión de una historia’.

- Si el(la) niño(a) se encuentra a ‘nivel de material local’, él o ella es un alfabeto funcional

Si el(la) niño(a) se encuentra en el ‘nivel de letras’, entonces pídale tratar de leer las palabras nuevamente, y luego siga las instrucciones para la prueba a nivel de palabras. Si él o ella puede leer 4 de 5 letras pero no puede leer palabras cómodamente, entonces clasifíquelo(a) en el ‘nivel de letras’. Si el(la) niño(a) no se encuentra en el ‘nivel de letras’ (no puede reconocer 4 de 5 letras elegidas), entonces clasifíquelo(a) en el ‘nivel de nada’.

Si el(la) niño(a) no se encuentra en el ‘nivel de letras’ (no puede reconocer 4 de 5 letras elegidas), entonces clasifíquelo(a) en el ‘nivel de nada’.

Consejos prácticos para una evaluación exitosa

- Ambiente: entable una buena relación con el niño o niña, y hágalo(a) sentir cómodo(a), con una conversación introductoria cordial. Es esencial que los(as) niños(as) estén relajados y que no se preocupen acerca de cómo se van a desempeñar.

- Sin presión: evite realizar la evaluación donde otras personas pudieran interrumpir o distraer al niño o niña. Familiares o amigos podrían reunirse para observar cómo se está desempeñando el(la) niño(a). Esto podría crear posible tensión para el(la) niño(a). Si esto sucede, el enumerador debería asegurarse de que el(la) niño(a) no esté siendo presionado(a), hablando de una manera amable con él o ella y también con quienes estén observando.

- Aliente al niño(a): sea paciente. Dele al niño(a) suficiente tiempo para leer, para pensar y para descodificar el texto antes de evaluar si él o ella ha cometido un error. Un(a) niño(a) podría estar nervioso al principio. No obstante, es importante que no entrene o dé instrucción al niño(a) si él o ella está teniendo dificultades. Si el(la) niño(a) no puede leer en lo absoluto, ponga fin a la prueba antes de tiempo, y agradézcale al niño o niña su esfuerzo. Nunca diga al niño o niña o hágalo(a) sentir que ha cometido un error.

- Pronunciación: los idiomas locales podrían variar, así que una palabra mal pronunciada no es necesariamente un error. Una palabra reemplazada con otra palabra que tenga el mismo significado NO es un error. Lo que se persigue en la encuesta FLAT es establecer el nivel más alto en el que el niño o niña puede hacer distintas tareas cómodamente.

- Más de una oportunidad: Dele al niño o niña más de una oportunidad para leer el texto. Por lo general, si a un(a) niño(a) se le pide leer nuevamente con cuidado, y él o ella puede leer, no repetirá el mismo error. Es posible que usted necesite guiar a un(a) niño(a) a través de la serie de tareas hasta que usted pueda decidir dónde se encuentra él o ella realmente. La práctica y familiaridad con una tarea mejora el desempeño de un(a) niño(a).

- Errores: si a pesar de leer el mismo texto varias veces, el(la) niño(a) está cometiendo el mismo error repetidamente, p. ej., leer una palabra equivocada, saltarse varias palabras o no leer en absoluto, entonces éstos deberán tratarse como errores y significa que el(la) niño(a) está teniendo dificultad en ese nivel. En un párrafo, si un(a) niño(a) comete tres errores de estos tipos, entonces él o ella no puede ser considerado un lector de párrafos. El enumerador marca cualquier palabra incorrecta con una barra oblicua (/). Si el(la) niño(a) lee una palabra incorrectamente pero luego se autocorrige, encierre en un círculo la palabra que tachó con la barra, para que se cuente como correcta en el análisis.

- Los mismos errores: si el(la) niño(a) lee la misma palabra incorrectamente más de una vez, será considerado como SÓLO UN ERROR.

- Apreciar el esfuerzo: asegúrese de que al escuchar a los(as) niños(as) leer y responder preguntas no está simplemente buscando notar errores. ¡Aprecie y entienda el intento que está haciendo el(la) niño(a)!

- Registros: asegúrese de que ha llenado por completo, y claramente, la información para cada niño en el formulario

- Gracias: ¡No se olvide de dar las gracias al niño o niña por participar!

Tabla 3: Adaptación de la herramienta FLAT

Pasos para adaptar la herramienta FLAT

- Revise la herramienta de ejemplo - Consulte a los departamentos apropiados dentro del Ministerio de Educación (educación primaria, básica, alfabetismo, planificación y evaluación) o a otros organismos gubernamentales pertinentes responsables del seguimiento del aprovechamiento en la educación primaria, socios en el ámbito de educación y expertos internos de Visión Mundial en el ámbito de educación. Presente la evaluación e invite al Ministerio de Educación (MdE) y a los socios a unirse en la planificación, desarrollo y administración de la herramienta FLAT. Ellos tal vez puedan recomendar oficiales o supervisores de educación a nivel regional o de distrito que puedan ayudar con la ejecución real de la evaluación. - Pida a los expertos de educación y MdE que ayuden con la identificación del idioma/lenguaje adecuado y de los textos adecuados a la edad para identificar letras, vocabulario, palabras comunes y pasajes de lectura con los que los estudiantes en las edades recomendadas deberían estar familiarizados conforme a los estándares nacionales. De ser posible, use palabras de vocabulario y contenido relacionados con el plan de estudios nacional o local. - Al nivel de programa, visite ambientes de aprendizaje estructurado, ONG locales y otros ambientes de aprendizaje estructurado en el área, y trabaje con maestros e instructores para obtener materiales de lectura pertinentes. - Los nombres y lugares deberían reflejar la cultura local. Debería utilizarse una letra grande, clara y familiar, así como también dejar buen espacio entre los renglones para facilitar la lectura al estudiante. No deberían incluirse ilustraciones. Las preguntas de comprensión deberían incluir preguntas de opción múltiple que estén basadas en hechos, así como también por lo menos una pregunta que requiera inferencia del texto. - Letras: seleccione 10 letras de nivel de 1er grado. - Palabras: seleccione 10 palabras comunes encontradas en libros de lectura infantil (nivel de 1er grado). - Párrafo: escriba dos párrafos de cuatro oraciones sencillas y breves con texto de nivel de 2º grado. Use libros locales de lectura infantil como guía. Los dos párrafos deberían ser del mismo nivel de dificultad. El propósito es dar al niño o niña la elección de qué párrafo leer. Esto es para ayudar a relajar al niño o niña. - Historia: examine breves pasajes de materiales locales de lectura infantil (no el libro de texto escolar) con texto de nivel de 3er grado. Una historia narrativa debería tener un comienzo donde se presenten los personajes, una sección media que contenga algún dilema, y una sección final con una acción que resuelva el dilema. No debería ser una lista de oraciones vagamente relacionadas entre sí. Deberían evitarse los nombres de personajes típicos del libro de texto escolar o de una historia tradicional bien conocida debido a que los estudiantes podrían dar respuestas automatizadas basándose en las historias con las que están familiarizados. No incluya ilustraciones. - Comprensión de una historia: Prepare tres preguntas de comprensión para la historia - dos preguntas basadas en hechos y una pregunta que requiera inferencia del texto. Las preguntas podrían atañer a los antecedentes del personaje, el evento principal que ocurrió y a cómo se resolvió el problema. Las respuestas deberían ser de opción múltiple, para facilitar el proceso de calificación. La pregunta de inferencia, tal como, ‘¿Qué piensas que sucedió después?’ o ‘¿Cómo piensas que él se sintió?’, se califica basándose en una respuesta razonable, tal como la evalúe el enumerador, basándose en respuestas de opción múltiple. - Material local: Para elaborar una evaluación de alfabetismo funcional del más alto nivel, obtenga materiales locales con textos auténticos – un folleto informativo, una carta oficial, un calendario de eventos, un anuncio (p. ej., del periódico local), un aviso (p. ej., del tablero de anuncios comunitario), un formulario (llenado), instrucciones, un diagrama (p. ej., un mapa sencillo), un artículo (uno breve de un periódico o boletín informativo local), un perfil personal (p. ej., una declaración personal) o una historia original escrita por un estudiante del mismo nivel de grado. Cree un pasaje de 2 a 4 párrafos, que no sea más largo de una página. El texto debería tener un poco de estructuras de oraciones y vocabulario complejos. - Comprensión del material local: Prepare tres preguntas de comprensión para la prueba del material local. Las preguntas deberían relacionarse con el propósito del material, el contenido y con cómo la información podría aplicarse para tomar decisiones de la vida cotidiana. Con el uso de un calendario sencillo de actividades, por ejemplo, dos preguntas generales podrían ser, “¿Cuál es el propósito de este texto?” “¿Cómo podrías utilizarlo en la vida cotidiana?” La tercera podría ser una pregunta de recuperación de hechos acerca del contenido real. Las respuestas deberían ser respuestas de opción múltiple, para facilitar el proceso de calificación. - Prueba piloto: la herramienta FLAT debería ser puesta a prueba por los enumeradores reales que tenga previsto usar, y con niños(as) del nivel de grado y área objetivo para asegurar que sea un pasaje apropiado para el contexto. Además, verifique si la herramienta FLAT adaptada parece demasiado fácil, y ajústela de ser necesario. - Finalice: Actualice la herramienta basándose en la prueba piloto y la retroalimentación de los enumeradores. Imprima la versión de la herramienta para los(as) niños(as) en cartulina o papel de color y lamínela o cúbrala con plástico. Asegúrese de que haya suficientes copias para cada enumerador, además de su propia herramienta y hoja de calificación, e imprima varias de más, en caso de que se necesiten durante la evaluación.

Recuerde; NO traduzca directamente de la versión de ejemplo en inglés. Tenga cuidado de no usar el mismo texto con el que el niño esté familiarizado, ya sea de la clase o que haya escuchado leer en voz alta, a fin de asegurar que estemos midiendo las habilidades de lectura del niño o niña y no su memorización del texto.

Tabla 5. Inclusión de discapacidad

Esta sección describe algunas maneras para asegurar que FLAT está diseñada para tomar en cuenta las necesidades de niños(as) con discapacidad y la medir adecuadamente sus niveles de alfabetismo. Si su programa está enfocado en la calidad de la educación con Niñas y Niños con Discapacidad (CWD), incluya las modificaciones en esta sección para asegurar que los miembros del personal entienden la inclusión de discapacidad, que están preparados por completo para trabajar con los CWD y diseñar la herramienta para recolectar de manera adecuada los datos necesarios.

Algunas niñas y niños pueden tener alguna discapacidad de aprendizaje, por lo tanto se recomienda incluir una referencia a las discapacidades de aprendizaje en la capacitación de la herramienta, para asegurar que los miembros del personal/facilitadores tienen el conocimiento suficiente para entender las necesidades de las niñas y niños discapacitados, y evaluar de manera adecuada la solicitud de FLAT. Dichas discapacidades de aprendizaje incluyen:  :

- Dislexia (dificultad para leer – problemas con lectura, escritura, ortografía, hablar) o

- Disfasia/afasia (dificultad con el lenguaje – problemas para entender el idioma hablado, un mal entendimiento de lectura).

Nota: Esto no es para diagnosticar a las niñas y niños.

Si hay niñas y niños con discapacidad, considere la manera para hacer los espacios listados a continuación para asegurar que se incluyan a las niñas y niños con discapacidad:

- Materiales de la presentación (tal como impresiones grandes o aparatos que amplíen la vista para las niñas y niños con problemas de la vista)

- Entorno para la presentación (tal como hacer del salón de clase un ambiente seguro para las niñas y niños con discapacidad física, por ejemplo una rampa para niñas y niños en silla de ruedas)

- Tiempo (tal como establecer tiempo de evaluación para aquellos que tienen alguna discapacidad, mientras tanto asegurarse que no se cambia la naturaleza de la evaluación)

See the child before the disability [Ver al niño antes de la discapacidad]: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oDepkMqy5PQ

Algunas de las barreras más grandes que enfrentan las personas con discapacidad son las actitudes negativas que los otros tienen de ellos y los ambientes inaccesibles. Tenga esto en mente cuando planifique sus encuestas y actividades.

# Metodología de muestreo

El muestreo recomendado para la herramienta FLAT se lleva a cabo a través de ambientes de aprendizaje estructurado, incluidos todos los tipos de ambientes de aprendizaje estructurado (formales/no formales) encontrados en las áreas primarias de enfoque, como grupos de muestreo (no menos de 20 por clase del último año de educación primaria).

Enfoque de muestreo: Muestreo sistemático al azar de la lista de inscripción del último año de educación primaria o equivalente, de todos los ambientes de aprendizaje estructurado, estratificados por institución y por género. Asegúrese de buscar todos los ambientes de aprendizaje estructurado y no depender solamente de las escuelas primarias para este enfoque.

Alternativa: Si se dispone de listas de hogares, que incluyan las edades de los(as) niños(as), la herramienta FLAT puede administrarse junto con la encuesta a los hogares. Si se dispone de recursos, trabaje con voluntarios locales para identificar hogares con niños(as) en los intervalos adecuados de edades para comprobar la exactitud de la lista de hogares o para actualizar las listas donde no se encuentren anotadas las edades. Si se usa de esta manera, la metodología para determinar el tamaño de la muestra, población y área será la misma que la utilizada para la encuesta a los hogares. Para información más detallada, consulte la guía de muestreo.

## Área de la encuesta

El área de la encuesta es el área geográfica entera del área de impacto del programa o área donde Visión Mundial tiene previsto trabajar durante la vida del ciclo del programa. Asegúrese de que se incluyan en la muestra todos los ambientes de aprendizaje estructurado objetivo dentro del área, de modo que cada ambiente de aprendizaje estructurado tenga la misma posibilidad de ser seleccionado a través del simple muestreo al azar. Los ambientes de aprendizaje estructurado incluidos en la muestra deberían incluir aquellos que ya participan en actividades de desarrollo y todos los demás ambientes de aprendizaje estructurado cuya participación Visión Mundial tiene previsto incluir en el proceso de desarrollo con el tiempo. Las comunidades y los ambientes de aprendizaje estructurado dentro de un área de programa participan en actividades en distintos momentos, a lo largo de la vida del programa. Si solamente algunos ambientes de aprendizaje estructurado en el área se incluyen en la primera encuesta y luego se incluyen más ambientes de aprendizaje estructurado en encuestas posteriores, entonces será difícil comparar los resultados. Los resultados podrían estar sesgados. Sería difícil interpretar los resultados y usarlos para describir las tendencias en el área entera del programa con el tiempo. Esto disminuiría nuestra capacidad para interpretar cambios en las características del alfabetismo en el área. Éste es el motivo del porqué el área geográfica entera del programa se necesita para la herramienta FLAT.

## Muestreo

El diseño del programa, la estrategia nacional y el propósito de la encuesta, así como también la información disponible, influirán en su enfoque de muestreo. A continuación se recomiendan algunos lineamientos para la herramienta FLAT.

¿Qué es una muestra?

Las áreas de programas a menudo son grandes, y es imposible entrevistar a todas las personas. Hacer esto tomaría más tiempo y dinero de lo que dispone un programa. Por lo tanto, sólo es necesario encuestar a una parte de la población. Si los(as) niños(as) seleccionados son representativos de la población total, entonces los resultados de la encuesta pueden interpretarse para reflejar la situación en todo el programa de desarrollo. Los(as) niños(as) elegidos para la encuesta se denominan la muestra y se eligen al azar.

Una muestra es una porción de una población específica que tiene ciertas características como las de la población misma. Para una encuesta a los hogares, la población es el número completo de personas que viven dentro de los límites geográficos de un programa de desarrollo, tal como se explicó (arriba). Para la herramienta FLAT, la población consiste en todos los niños y niñas en el área del programa que están próximos a terminar su educación primaria o el equivalente, normalmente el 6º grado. El motivo del porqué seleccionar una muestra es importante es que nos permite recolectar información de un grupo pequeño a un costo razonable, para ayudarnos a entender mejor a toda la población.

Cómo calcular el tamaño de la muestra

La decisión acerca del tamaño de la muestra debería ser guiada por un número de factores:

- Los conocimientos expertos que tiene disponibles en el campo de encuestas para realizar los cálculos.

- El número de entrevistadores requeridos y el tiempo que tomará para completar la encuesta.

- El presupuesto y los recursos disponibles. Una muestra más pequeña tiene menores costos, pero sin una muestra suficiente podrían no detectarse cambios con el tiempo.

Calcular el tamaño real de la muestra que se necesita basándose en las características de la población puede requerir considerables recursos de tiempo y conocimientos técnicos. Por esa razón, Visión Mundial ha determinado que 200 niños(as) es un mínimo tamaño de muestra aceptable dentro del área del programa. Este número se determinó mediante experiencias pasadas dentro de Visión Mundial y Pratham, que usa el mismo tamaño de muestra para la prueba de lectura de ASER. En la mayoría de los casos, este número proporcionará relevancia estadística en los resultados, con la suposición de que la técnica de la encuesta misma es razonablemente imparcial. Es importante reportar todos los resultados con sus intervalos de confianza del 95%.

Si desea reportar los resultados conforme a ciertos grupos, p. ej., niños(as) que asisten a distintos tipos de ambientes de aprendizaje estructurado, grupos de edades o género, se requeriría un tamaño de muestra de por lo menos 200 para cada grupo que fuera a ser comparado. De lo contrario, el tamaño de la muestra probablemente no será lo suficientemente grande para hacer declaraciones válidas sobre los niveles de alfabetismo de niños(as) de distintos grupos o con diferentes características. Por ejemplo, para comparar niveles de lectura de niños y niñas, usted necesitaría un tamaño de muestra de 400 niños(as) (200 niños y 200 niñas).

Muestra del ambiente de aprendizaje estructurado

Con un tamaño de muestra de 200, la evaluación se hace con 10 ambientes de aprendizaje estructurado o ambientes de aprendizaje estructurado y 20 estudiantes seleccionados al azar usando el método de aleatorización descrito en la próxima sección. Trabaje con socios y personal local para identificar todos los tipos de ambientes de aprendizaje estructurado de educación primaria o básica en el área de intervención.

Si hay más de 10 ambientes de aprendizaje estructurado o ambientes de aprendizaje estructurado, someta 10 a muestreo al azar de una lista de todos los ambientes de aprendizaje estructurado deseables posibles (excluyendo cualquier ambiente de aprendizaje estructurado que no sea un objetivo de Visión Mundial). Si hay menos de 10 ambientes de aprendizaje estructurado en el área, someta a muestreo a más niños(as) por clase; p. ej., si hay solamente 5 ambientes de aprendizaje estructurado, seleccione a 40 niños(as) por ambiente de aprendizaje estructurado que estén próximos a terminar su educación primaria. Asegúrese de que no menos de 20 niños(as) se incluyan en la muestra en cada ambiente de aprendizaje estructurado pertinente.

Si el diseño del programa y el contexto local lo requieren, puede usarse el muestreo estratificado para asegurar que TODOS los tipos de aprendizaje estructurado se incluyan en la muestra.

Otro enfoque es administrar la herramienta FLAT como un censo. Donde haya pocos ambientes de aprendizaje estructurado, y pocos niños(as) en el grado adecuado, podría ser apropiado administrar la herramienta FLAT a todos(as) los(as) niños(as) próximos a terminar la educación primaria. Esto podría producir suficientes niños(as) para satisfacer el tamaño de muestra de niños(as) recomendado. Para información más detallada sobre los métodos de muestreo, consulte al coordinador nacional o regional de DME.

Muestra de la encuesta a los hogares

Trabaje con socios y personal local usando registros administrativos (ambientes de aprendizaje estructurado, clínicas), documentos de censos anteriores del gobierno local o del distrito, registros del patrocinio de Visión Mundial o voluntarios de la comunidad para identificar y concentrarse directamente en por lo menos 200 hogares que incluyan a un(a) niño(a) próximo a terminar la educación primaria.

Si usa la herramienta FLAT junto con la Encuesta a los responsables, utilizará un diseño de muestreo de grupo de dos etapas, tal como se describe en la Guía de la Encuesta a los Responsables. Por ejemplo, al usar un tamaño de muestra de 200 niños(as) que estén próximos a terminar la educación primaria, se seleccionan 20 aldeas al azar en la primera etapa (de las 30 seleccionadas para la Encuesta a los responsables), y también se seleccionan al azar 10 hogares con niños(as) en ese grupo de edades, dentro de cada una de las 20 aldeas. Al determinar cómo seleccionar los hogares reales dentro de cada aldea, es importante seleccionar una proporción equitativa de hogares dentro de las unidades primarias de muestreo.

Para más información, consulte la Guía de la Encuesta a los Responsables.

Tabla 4: Proceso de selección de estudiantes

Proceso de selección de estudiantes Para evaluar a 20 estudiantes por grado, el supervisor de enumeración debería realizar el siguiente procedimiento en cada ambiente de aprendizaje estructurado.

- Obtenga el registro de estudiantes del 6º grado (o del último grado equivalente de educación primaria) de cada salón de clases o del director, si lo hubiera. - Cuente el número total de estudiantes registrados en cada clase del 6º grado (o del grado equivalente) y súmelos (p. ej., Clase A = 40, Clase B = 30, Clase C = 50, Total = 120). - Divida el total (120) entre el número de estudiantes a ser entrevistados (en este ejemplo se seleccionarán 20 de cada grado, así que la respuesta es 6). - Use esta respuesta para contar de las listas de clases y seleccionar cada “X”º o “X”ª estudiante que formará parte de la muestra. Cuente como si fuera una lista continua. En este ejemplo, la respuesta es 6, así que los estudiantes 6, 12, 18, 24, 30 y 36 en la lista participarían de la Clase A; los estudiantes 2, 8, 14, 20 y 26 de la Clase B; y los estudiantes 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44 y 50 de la Clase C. Debido a que hay 50 estudiantes en la clase C y menos en las clases A y B, hay una proporción más grande de estudiantes de la clase C. Así es como llegamos a un número proporcional de estudiantes por clase que son seleccionados al azar. - Si el estudiante está ausente o se rehúsa a participar, seleccione el siguiente número en la lista de la clase. Si ese estudiante está ausente o se rehúsa, debería seleccionarse el siguiente número. Esto proporcionará la muestra de 20 estudiantes distribuidos en todas las clases del 6º grado.

# Preparación para el trabajo de campo

## Planificación de cuándo administrar la herramienta FLAT

Hay varios factores que deben tenerse en mente al decidir cuál es el mejor momento para administrar la herramienta FLAT.

- Sociedades: Consulte a sus socios en los proyectos de educación para incluir su participación en la planificación de la encuesta y la difusión de los resultados. Los socios podrían ayudar a identificar grupos e individuos locales que pueden ayudar con la recolección de datos. Trabajar con socios pertinentes es una parte importante y necesaria del enfoque de desarrollo de VM.

- Consulte a interesados clave: Es necesario comunicarse con bastante anticipación con las autoridades y líderes comunitarios locales, especialmente los líderes en los ambientes de aprendizaje estructurado, en las áreas donde se usará la herramienta FLAT. Comparta con los interesados clave: el propósito de la encuesta, la herramienta, la naturaleza general de las actividades de la encuesta y el calendario de trabajo. Cualquier preocupación expresada por la gente deberá abordarse antes de comenzar la actividad.

- Ciclo de planificación del gobierno: Lo ideal sería que la herramienta FLAT se completara antes del ciclo de planificación del gobierno para utilizar los resultados de la encuesta en los planes de trabajo y las asignaciones presupuestarias para el siguiente año académico. Por ejemplo, si los resultados demuestran una clara necesidad de capacitación en servicio o bibliotecas escolares y libros de lectura, el gobierno del distrito puede incluir disposiciones para éstos en su presupuesto anual. El ciclo presupuestario varía en cada país. El coordinador de la encuesta debería consultar al MdE a nivel nacional o de distrito para determinar el ciclo de planificación. Si no fuera posible llevar a cabo la encuesta antes del ciclo fiscal, los resultados podrían proporcionar un punto de referencia para el aprendizaje básico y la inscripción.

- Calendario escolar: Tomando en cuenta que la encuesta tomará lugar en ambientes de aprendizaje estructurado, por lo general es más fácil usar la herramienta FLAT cuando los niños están en asistencia actual. Durante la reunión de planificación con el MdE o los ambientes de aprendizaje estructurado locales, considere las fechas de principio y fin del año académico, las vacaciones de verano, días festivos y calendario de exámenes para evitar conflictos con la evaluación. Esté al tanto del horario y días festivos escolares.

- Notifique a los ambientes de aprendizaje estructurado que pertenezcan a la muestra de su selección, el propósito de su evaluación y las necesidades de logística (p. ej., una sala separada y silenciosa para la administración del instrumento o un espacio al aire libre donde no los vayan a molestar). Si se va a asociar con el MdE, el Ministerio podría aprobar una carta; vea el ejemplo de una carta de invitación en el Apéndice 2. La carta podría incluir sugerencias de cómo el director podría notificar a los padres de que algunos de los(as) niños(as) podrían llegar tarde a casa si la prueba de lectura no va a realizarse durante el día escolar

- Hora de la prueba: A menudo, mientras más tarde sea la hora en el día escolar, más difícil será para los(as) niños(as) pequeños poder enfocarse y concentrarse. Por consiguiente, lo mejor es tener previsto llevar a cabo la prueba en la mañana, de ser posible.

- Notifique a los padres de familia: Después de que los(as) niños(as) hayan sido seleccionados, el padre, madre o responsable de cada niño(a) debería dar su consentimiento. Esto puede hacerse al proporcionar un papelito con información acerca del propósito de la evaluación, el día y la hora, que el niño o niña lleve a casa. El hecho de que el padre, madre o responsable necesite devolver un papelito firmado (consentimiento activo) o simplemente ser informado de la evaluación (consentimiento pasivo) dependerá de las regulaciones en el contexto local.

Asegúrese de que cuando la herramienta se use en la evaluación, ésta se use en el mismo momento del año.

## Coordinador de la encuesta y personal de campo

Un miembro del personal de Visión Mundial, tal como el oficial de DME o especialista de educación, debería ser asignado como coordinador de la encuesta para supervisar la recolección de datos de la herramienta FLAT.

Asegúrese de que los socios locales participen en el reclutamiento y capacitación de los enumeradores, la recolección de datos, y el análisis y difusión de los resultados. Los enumeradores podrían reclutarse de entre: maestros o exmaestros de otras comunidades (no los maestros de los propios niños(as)), organizaciones de mujeres, grupos juveniles, ONG de renombre nacional, organizaciones locales basadas en la comunidad y estudiantes y profesores a nivel universitario del distrito. Los enumeradores responsables de realizar la evaluación podrían ser cualquier ciudadano ordinario. Es preferible que los miembros del personal de Visión Mundial tengan una fuerte participación en el proceso de supervisión.

Tabla 5: Función y responsabilidades del coordinador de la encuesta

Responsabilidades generales del coordinador de la encuesta - Preparar un presupuesto realista para la implementación de la encuesta, y monitorear los gastos frente al presupuesto. - Planificar y programar el calendario de la encuesta; informar a los interesados clave, y obtener su cooperación según sea necesario. - Obtener el consentimiento de los padres o responsables de cada niño(a) en la muestra. - Asegurar la adaptación correcta de la herramienta en el idioma local de instrucción usado en la educación primaria, conforme a la orientación proporcionada en este manual. - Asegurar que se realice la investigación del área de la encuesta y que se diseñe un marco de muestreo adecuado. Esto puede hacerse en consulta con un estadístico o encuestador con experiencia que esté dispuesto a servir como una persona recurso, tal vez al nivel de Oficina Nacional o Regional. Consulte la guía de muestreo para información más detallada. - Asegurar que se sigan los protocolos para seleccionar ambientes de aprendizaje estructurado (u hogares) y niños(as) (muestreo). - Asegurar que se contraten enumeradores que puedan trabajar bien con niños(as), y apoyar la capacitación tanto de enumeradores como de supervisores. - Asegurar que se impriman suficientes copias del instrumento. De ser posible, imprimir la versión de los niños de la herramienta en cartulina de color fuerte y laminarla para que pueda ser usada todo el tiempo por el mismo enumerador. - Dirigir la recolección de datos, la revisión de control de calidad, la entrada y análisis de los datos. Para obtener más información, consulte la Guía de línea base y evaluación. - Ayudar con la preparación del informe impreso de la línea base y la hoja informativa sumaria, para su difusión a los interesados internos y externos. - Asegurar que los resultados de la herramienta FLAT se comuniquen de vuelta a los miembros de la comunidad, jóvenes e interesados educativos locales de (diferentes) maneras apropiadas.

Tabla 6: Criterios de selección del supervisor/entrevistador

Criterios generales de selección para la selección de supervisores y entrevistadores - Inteligentes y alfabetos - Haber terminado por lo menos el nivel de educación secundaria - Dispuestos a seguir instrucciones con precisión y exactitud - Tener fluidez en el idioma pertinente - Tener una actitud que se adapte bien a los(as) niños(as) y capacidad para trabajar bien con ellos Deberá asegurarse que cada enumerador tenga: - La capacidad para interactuar de una manera no amenazante con niños(as) pequeños. Debido a que el instrumento es oral y se administra individualmente, la calidad y exactitud de los datos dependen en gran parte de la capacidad del enumerador para alentar y tranquilizar a los estudiantes, de tal manera que puedan desempeñarse conforme a lo mejor de sus capacidades. Los resultados negativos falsos, de los estudiantes que puedan desempeñarse bien pero que estén nerviosos o temerosos, pueden reducirse al mínimo con el enfoque correcto. Si bien algo de esto puede practicarse y la gente puede ser capacitada en ello, una gran parte es actitud y personalidad. - Habilidades de organización. La segunda cualidad más importante es la capacidad para manejar varias tareas al mismo tiempo, incluyendo escuchar al estudiante y calificar los resultados. - Protección infantil. Todos los enumeradores y supervisores deberán haber firmado la Política de Protección Infantil de Visión Mundial y deberán seguir los protocolos de protección infantil en todo momento. Nota: No suponga que la experiencia previa en encuestas es una ventaja; en muchos países los estándares para encuestas son deficientes, así que es posible que se hayan aprendido malas prácticas. En muchas culturas, se preferirán las mujeres de mediana edad para las evaluaciones con niños(as).

## Capacitación de enumeradores y encuestadores

La capacitación es esencial para todos los enumeradores. La capacitación para los enumeradores de la herramienta FLAT puede hacerse junto con la capacitación de otros enumeradores para la línea base integrada o evaluación. El coordinador de la encuesta es responsable de seleccionar un lugar adecuado para llevar a cabo la capacitación para la encuesta. El personal que asista a la capacitación podría quedarse a pasar la noche, así que se debería proporcionar alojamiento y alimentos. Lo ideal es que los lugares de capacitación estén cerca de las áreas de programas, para que las sesiones prácticas puedan incorporarse en el programa de capacitación. Puede capacitarse a más enumeradores que los que se necesitan para que puedan seleccionarse de entre el grupo a los que tengan las mejores habilidades en enfoques que se adapten a los niños y para evaluaciones de calidad.

Por lo general, la duración de la capacitación para la herramienta FLAT es de dos a tres días e incluye una prueba piloto de los instrumentos en un grupo cerca del sitio de capacitación, así como cualquier actualización necesaria. Todas las encuestas deberían ser precedidas por un curso de capacitación que abarque una variedad de temas, entre ellos:

Tabla 7: Capacitación de enumeradores y supervisores

Contenido de la capacitación de enumeradores y supervisores - Presente información general sobre el proceso de la línea base: - Resultados de aprendizaje esperados - Propósito y objetivos (por qué) - Proceso de recolección de datos (qué) - Funciones (quién hace qué) - Metodología (cómo) - Protección infantil / actitud amistosa - Calidad de los datos: TODOS son responsables de la calidad de los datos. - Actitud (aprendiz) - Conocimiento de la herramienta - Seguir protocolos - Respeto - Presentar información general de la herramienta, incluyendo: - Justificación y antecedentes – ¿por qué esta herramienta? - Información general de la herramienta - Información general del proceso - Use ejercicios de teatro improvisado en grupos pequeños: - Grupos de tres: un ‘enumerador’, un(a) ‘niño(a)’ y un ‘observador’ - El enumerador recibe copias de la herramienta para sí mismo(a) y el(la) niño(a) - Comience el ejercicio de teatro improvisado, con la introducción por el enumerador, y una conversación amistosa para relajar al niño - El observador da retroalimentación con respecto al lenguaje corporal del enumerador, comportamiento y proceso - Los grupos toman nota de cualquier cambio recomendado a la herramienta y comunican esto al facilitador de la sesión - Se cambian los papeles hasta que todos hayan representado cada papel - El enumerador necesita practicar el proceso de marcar errores y calificar - Cada grupo proporcionará los mejores consejos prácticos para trabajar con los(as) niños(as) - Ejercicio de campo, instrucción adicional - Dialogue sobre procedimientos para situaciones donde un(a) niño(a) se rehúse a participar o no pueda leer en lo absoluto. - Cada enumerador debería ser observado durante la realización de varias entrevistas a encuestados en el campo, similares a los que se incluirán en la encuesta. - Dialogue sobre errores, maneras de evitarlos y maneras para recuperarse de ellos. Pida sugerencias a los enumeradores de mayor experiencia y dialogue sobre ellas.

Modifique la encuesta basándose en cualquier retroalimentación pertinente dada durante el proceso de ejercicios de teatro improvisado, especialmente con respecto a la traducción o a la cultura local. Se dispone de presentaciones de PowerPoint de capacitación para bajarse de la red.

Se recomienda que se capaciten a más enumeradores que los que serán necesarios en cualquier momento dado. Esto le permitirá utilizar a los mejores, y a proporcionar sustitutos si fuera necesario. La calidad de la capacitación afecta directamente a la calidad de la evaluación. La capacitación debería ser llevada a cabo por entrenadores con experiencia que entiendan la herramienta FLAT a fondo.

Tabla 8: Temas de capacitación adicionales

Temas de capacitación adicionales para supervisores Los supervisores deberían recibir instrucción adicional como sigue: - Una discusión a fondo de los procedimientos de muestreo y la importancia de seguirlos. - Anotación/registro de los resultados de FLAT, con anotaciones de las observaciones importantes. - Habilidades de pensamiento crítico para superar retos o problemas a medida que surjan. - Revisión de los formularios llenados para comprobar que estén completos, aprobarlos y almacenarlos. - Errores comunes que deberán buscarse al revisar los formularios llenados. - Supervisión de un equipo de enumeradores, y documentación de sus observaciones y problemas encontrados.

Posibles retos

Durante la capacitación, dialogue sobre posibles retos y soluciones. A continuación se describen varios problemas comunes. Invite a los participantes a nombrar otros posibles retos y sugerir soluciones.

¿Qué sucede si un(a) niño(a) se rehúsa a participar o si un padre/madre/responsable no da su consentimiento?

Explique el propósito de la encuesta y lo que Visión Mundial está haciendo en el área. Si todavía la respuesta es no, agradézcales su tiempo y avance al siguiente niño(a) o casa. Haga una anotación en el registro de la encuesta e informe a su supervisor de campo.

¿Qué sucede si no puede llegarse al ambiente de aprendizaje estructurado o aldea?

Algunas veces no puede llegarse a la aldea o ambiente de aprendizaje estructurado seleccionado debido al clima, la inseguridad o quizás haya un festival y la mayoría de las personas no estén disponibles. En este caso, informe a su supervisor. Entonces, el coordinador de la encuesta deberá elegir otro ambiente de aprendizaje estructurado o aldea dentro de la misma zona.

Cada vez que se encuentre un problema con el muestreo, éste debería anotarse en una hoja de registro de la encuesta, para que pueda considerarse durante el análisis de los datos. Si los entrevistadores no están seguros de lo que deben hacer, deberían consultar a su supervisor. De cualquier manera, todas las cuestiones de ese tipo deberían reportarse a un supervisor de campo, para que puedan anotarse en la hoja de registro de la encuesta.

# Recolección de datos

El número de enumeradores a contratar y capacitar dependerá del número de ambientes de aprendizaje estructurado a ser visitados y al plazo disponible para completar la evaluación. De esta manera, los supervisores pueden seleccionar estudiantes y circular entre los enumeradores durante el período de prueba. Basados en la administración de la herramienta FLAT en varios países a la fecha, se estima que se necesitan resultados de 200 estudiantes.

El coordinador de la encuesta es responsable del establecimiento de equipos de enumeradores con supervisores. El coordinador tiene la última palabra para decidir cuántos enumeradores usar y la mejor combinación de esos enumeradores. La recomendación es no usar a más de 20 enumeradores distintos. Con demasiados enumeradores, su manejo puede ser difícil, y observar y notar errores que pudieran estar ocurriendo se vuelve desafiante.

Función del supervisor Cada equipo de enumeradores necesita tener un supervisor. La función principal de un supervisor es: - Asegurarse de que cada enumerador tenga todos los materiales que necesita y su número único de enumerador para anotarlo en sus hojas de evaluación completadas. - Ser responsable de localizar ambientes de aprendizaje estructurado y presentar el equipo al director. - Supervisar la selección de niños(as) y una buena fluidez de la evaluación - Asegurarse de la validez de las evaluaciones completadas al observar la evaluación y echar un vistazo a los documentos completados para asegurarse de que ningún punto se haya omitido inadvertidamente. - Estar de guardia para ayudar a resolver los problemas que enfrenten los enumeradores, tal como proporcionar copias adicionales de las herramientas. - Saber dónde se encuentra cada enumerador en todo momento, para que los enumeradores no entrevisten a los(as) mismos(as) niños(as). - Mantener un registro que muestre a todos los(as) niños(as) contactados durante la encuesta, y si se completó o no una entrevista con éxito. - Reunir las evaluaciones completadas y ponerlas en sobres sellados al final del día, marcados con el nombre del ambiente de aprendizaje estructurado, la fecha y qué equipo fue el responsable. - Mantenerse en contacto con el coordinador de la encuesta para proporcionar retroalimentación y compartir cualquier problema que haya surgido durante la evaluación. - Facilitar una reunión de revisión con el equipo de enumeradores después de terminar cada ambiente de aprendizaje estructurado. Consulte el Apéndice 3 para ver cómo mejorar la calidad de los datos a través de la supervisión.

Tabla 9: Distribución de los equipos de campo

Distribución recomendada de los equipos de campo Los enumeradores y supervisores pueden visitar los ambientes de aprendizaje estructurado en grupos de cinco: un supervisor y cuatro enumeradores por equipo. En un ambiente de aprendizaje estructurado, cada enumerador evalúa a cinco niños(as), generando un total de 20 por equipo. Donde los ambientes de aprendizaje estructurado estén cerca los unos de los otros, pueden completarse dos ambientes de aprendizaje estructurado en un día. Con un equipo de 20 enumeradores, en cinco equipos, 10 ambientes de aprendizaje estructurado pueden completarse en un día o dos mañanas. Número total de ambientes de aprendizaje estructurado por día (2 por equipo); Número de ambientes de aprendizaje estructurado; Días de trabajo de campo. 5; 10; 1.

## Recolección de datos y supervisores de encuestas

Antes de la evaluación

Los siguientes preparativos pueden ser hechos por el coordinador junto con un maestro principal, o si el director lo ofrece, por los maestros mismos.

Asegúrese de que lo siguiente se haga la mañana del día del comienzo de la evaluación real o un día antes:

Antes de que la herramienta FLAT comience, encárguese de los siguientes preparativos:

- Coordine con el ambiente de aprendizaje estructurado la asignación de un salón de clases o sala por enumerador, o suficiente espacio al aire libre para la evaluación. Para que el estudiante pueda concentrarse sin demasiada presión, se recomienda mucho que la prueba tome lugar lejos de observadores o distracciones. - Asegúrese de tener los siguientes materiales y recursos a su disposición: - suficientes copias del instrumento final del enumerador - un conjunto de instrumentos para niños(as), a color y laminados, por enumerador (los mismos formularios laminados serán utilizados para cada estudiante) - lápices con goma de borrar y tablillas con sujetapapeles - un refrigerio, lápices u otros artículos escolares pequeños para darles a los estudiantes para que se los queden en agradecimiento por su participación (dependiendo del protocolo de la Oficina Nacional y de la aceptabilidad local)

La mañana de la evaluación:

Antes de partir a los ambientes de aprendizaje estructurado, los supervisores y enumeradores deberían:

- Revisar varias veces que todos los materiales anotados arriba estén listos para cada enumerador.

- Recordarle al equipo el proceso y las estrategias para que los estudiantes se sientan tranquilos.

- Recordarles a todos los procedimientos de calificación.

- Verifique que los enumeradores tengan suficientes lápices u otros artículos escolares pequeños para darles a los estudiantes para que se los queden en agradecimiento por su participación (si los usan).

En el ambiente de aprendizaje estructurado o área comunitaria

Los pasos en esta sección se hacen idealmente en la primera reunión con el director para presentarle la evaluación o, si no es posible visitar el ambiente de aprendizaje estructurado con anticipación, en el día de la prueba.

Al llegar al ambiente de aprendizaje estructurado, el supervisor:

- Saluda al director o personal equivalente y presenta al equipo.

- Vuelve a explicar el propósito y objetivos de la evaluación, y agradece el director por participar en la herramienta FLAT.

- Le recuerda al director que los estudiantes no serán identificados por nombre en el proceso de recolección de datos, pero que los resultados se comunicarán de vuelta al ambiente de aprendizaje estructurado.

- Solicita un espacio silencioso (en el interior o al aire libre) para la evaluación.

- Pide a los enumeradores que preparen las estaciones de evaluación.

- Identifica cuáles son los salones de clase donde se encontrarán los(as) niños(as) adecuados, e identifica a los(as) niños(as) seleccionados para la herramienta FLAT.

- Explica el propósito de la evaluación a los(as) niños(as), haciendo hincapié en que NO se trata de una prueba, y tranquiliza a los(as) niños(as) con un juego para romper el hielo o un calentamiento mientras esperan su turno.

- Asigna niños(as) a los enumeradores y se asegura de que los(as) niños(as) regresen sin peligro a su salón de clase.

## Comunicación a lo largo de la encuesta

Los supervisores de equipo y el coordinador de la encuesta deberían mantener una comunicación constante a lo largo del ejercicio de la encuesta, en la máxima medida posible. Prepara una lista de todos los números de teléfono móvil de enumeradores y supervisores y la distribuye a cada miembro del equipo. Se asegura de que el supervisor tenga también el número de contacto de los coordinadores de la encuesta. Los supervisores y el coordinador deberían reunirse diariamente para informarse de las actividades de cada día y hacer cualquier ajuste al plan, si fuera requerido. Si la encuesta está siendo realizada en un área remota, entonces los vehículos desempeñarán una función importante en la comunicación. La comunicación y una cuidadosa planificación logística son esenciales.

# Análisis e interpretación de los resultados

Gracias a los relativamente pequeños tamaños de muestra utilizados en las evaluaciones de la herramienta FLAT, y al número limitado de variables recolectadas, la entrada de datos puede hacerse en Excel. Esto maximiza la facilidad de uso y la difusión de los datos. Excel puede usarse para crear simples funciones y comparaciones que permitan revisiones automáticas de coherencia e intervalos con respecto a los datos, para detectar y prevenir errores de entrada de datos. No obstante, se le recomienda usar otras herramientas de entrada de datos tales como CSPro o SPSS para análisis.

Consejos prácticos generales para la entrada de datos

- Contrate a una persona o equipo con experiencia en la entrada de datos.

- Prepare un modelo para la entrada de datos.

- Proporcione capacitación sobre el uso de la base de datos, las herramientas y el modelo para la entrada de datos.

- Comience la entrada de datos a la brevedad posible, de preferencia después del primer día de recolección de datos.

- Un pequeño y dedicado equipo de personal administrativo de entrada de datos resultará en menos errores.

- Cuando sea factible, practique la doble entrada (duplicados) y revise para detectar cualquier diferencia (errores).

- Un supervisor de entrada de datos o el coordinador de la encuesta debería llevar a cabo tres pasos para revisar la exactitud de los datos a los que se haya dado entrada en la base de datos. Éstos deberían realizarse antes de que se utilicen los programas de análisis y se produzcan las estadísticas sumarias finales:

  - Revise los 10 primeros registros ingresados.

  - Revise al azar el 10% de todos los registros.

Cinco errores comunes que debe buscar en la limpieza de los datos:

- Registros duplicados: se dio entrada al mismo registro (niño(a)) dos veces

  - Ponga en orden y revise el orden del # de niño(a)

- Registros faltantes: un registro al que no se le haya dado entrada en lo absoluto

  - Ponga en orden y revise el orden del # de niño(a)

- Campos faltantes: secciones en blanco

  - Revise el original: ¿Se pasó por alto durante la entrada de datos o se pasó por alto durante la encuesta?

  - Si hay una cantidad significativa de datos faltantes sobre un(a) niño(a) considere su eliminación

- Datos fuera de los límites especificados: no se trata de la población requerida para la muestra

  - Niños fuera del intervalo de grados o que no estén inscritos en un ambiente de aprendizaje estructurado

- Errores de codificación: se usaron los códigos incorrectos

  - Verifique los códigos disponibles para esa pregunta

Aquí le presentamos un ejemplo de modelo de entrada de datos para la herramienta FLAT:

Tabla 10: Modelo para la entrada de datos

Después de la limpieza de los datos, use los códigos de enumeradores para determinar si un equipo o enumerador en particular ha cometido más errores que otros, y dé seguimiento con capacitación para el supervisor responsable.

Para una orientación más detallada sobre la calidad y el análisis de los datos, consulte la Guía de línea base y evaluación.

## Análisis de datos

Los datos sobre el(la) niño(a), tales como edad, grado, sexo, estado de niño(a) registrado y tipo de ambiente de aprendizaje estructurado se recolectarán al momento de la evaluación de lectura. Esta información puede complementar el análisis de los niveles de lectura y dar un sentido sobre cualquier diferencia. Sin embargo, recuerde que el tamaño de la muestra probablemente no es lo suficientemente grande para hacer declaraciones estadísticamente relevantes sobre los niveles de alfabetismo de niños(as) de distintos grupos o incluso por género. Si desea reportar comparaciones entre ciertos grupos, p. ej., niñas y niños, o niños(as) registrados o no registrados para el patrocinio por Visión Mundial, se requeriría un tamaño de muestra de por lo menos 200 para cada grupo que fuera a ser comparado.

¿Cómo reportar los resultados?

Los resultados globales se usan para reportar el nivel más alto de aprovechamiento:

- % de niños(as) que no leen nada

- % de niños(as) que pueden leer letras

- % de niños(as) que pueden leer palabras

- % de niños(as) que pueden leer un párrafo

- % de niños(as) que pueden leer una historia

- % de niños(as) que pueden leer y entender una historia

- % de niños(as) que pueden leer y entender material local

Resultados de línea base: los datos se pueden usar para reportar el nivel actual de lectura previo a las intervenciones del proyecto.

Resultados de la evaluación: pueden usarse datos sobre el porcentaje de niños(as) en cada nivel para compararlos frente a los resultados de la línea base para una consideración evaluativa sobre los cambios en la lectura para niños(as) ahora en el mismo grado evaluado en la línea base (usando el mismo marco de muestreo).

Interpretación de las conclusiones

El umbral para lograr la meta de alfabetismo funcional de Educación y Habilidades para la vida es de:

- Por lo menos el 70% de los(as) niños(as) pueden leer con comprensión al final del término de un programa de educación básica (en aproximadamente el 6º grado)

Si menos del 70% de los(as) niños(as) pueden leer la historia con comprensión, se requiere una intervención educativa para abordar el alfabetismo funcional.

Tabla 11. Niveles de riesgo para evaluar el alfabetismo funcional de niños(as) que están próximos a terminar la educación primaria:

Clave: Niveles de riesgo de alfabetismo funcional

Riesgo crítico: Menos del 50% pueden leer con comprensión para finales de la educación básica Alto riesgo: Del 50 al 70% pueden leer con comprensión para finales de la educación básica Riesgo moderado: Del 71 al 80% pueden leer con comprensión para finales de la educación básica Riesgo relativamente bajo: Más del 80% pueden leer con comprensión para finales de la educación básica

En la evaluación: el pensamiento crítico y la reflexión con socios e interesados pueden ayudar a generar una opinión equilibrada sobre qué cambio ha ocurrido (positivo o negativo) y qué agentes o factores contribuyeron a este cambio.

# Difusión de los resultados de la línea base

Para llevar los resultados del aprendizaje al centro del escenario, es importante no solamente tener datos sino compartir y discutir los resultados ampliamente con distintos interesados, y reflejar con los socios sobre cualquier implicación de los resultados para modificaciones a planes de proyectos o programas.

## ¿Con quién se deben compartir los resultados?

- Interesados de educación y el gobierno nacional y de distrito

- Directores y maestros

- Padres de familia y miembros de la comunidad

- Niños(as) que participaron

- ONG internacionales/locales relacionadas con la educación, donantes y socios públicos/privados

## ¿Cómo debe difundirse la información?

Dependiendo del interesado en particular, los datos se presentan usando múltiples estrategias de comunicación apropiadas. En una línea base de programa integrado, los resultados de la herramienta FLAT se incorporan como parte de las conclusiones generales de la línea base o evaluación.

Personal de Visión Mundial y socios, MdE, donantes:

- Un informe formal por escrito, que describa la herramienta, el proceso, los resultados, conclusiones y recomendaciones

- Una hoja informativa breve que detalle los resultados clave

- Recomendaciones para cualquier modificación al diseño del programa o proyecto, basadas en las conclusiones

Ambientes de aprendizaje estructurado:

- Una hoja informativa breve que detalle los resultados clave sobre la educación específicamente

- Una presentación de los resultados principales y una sesión de retroalimentación facilitada

Miembros de la comunidad y niños(as):

- Medios visuales con imágenes grandes y pocas palabras

- Una presentación de los resultados principales y una discusión de retroalimentación facilitada

Consulte el Apéndice 4 para más detalles sobre el suministro de información a comunidades y niños(as).

La información sobre los resultados de la herramienta FLAT se presenta de vuelta a la comunidad, niños(as) y personal del programa de mejor manera junto con otros resultados de la línea base, en vez de como un evento individual por separado. Esto respetará el tiempo de la gente y otros compromisos, y proporcionará información de una manera más general de interés al grupo entero.

Por último…

- Refleje sobre la retroalimentación de los ambientes de aprendizaje estructurado y miembros de la comunidad, incluidos los(as) niños(as), con el personal y los socios, y adapte los planes o enfoques según sea necesario.

- Asegúrese de que se implementen las recomendaciones y cualquier cambio a los planes del programa o proyecto, después de la retroalimentación de los donantes y otros socios de apoyo.

# Apéndice 1: Cómo evaluar la lectura

Párrafo

Pídale al niño(a) leer cualquiera de los dos párrafos en voz alta. Deje que el(la) niño(a) elija el párrafo. Si el(la) niño(a) no elige uno, señale uno de los párrafos para leer. Pídale al niño(a) que lo lea. Escuche detenidamente a cómo lee él o ella.

COMIENCE AQUÍ

El(la) niño(a) no se encuentra en el ‘nivel de párrafo’ si él o ella:

- Lee el texto como una sucesión de palabras, en vez de como una oración.

- Lee el texto titubeando y se detiene con mucha frecuencia.

O

- Lee el texto con fluidez pero con más de tres errores

El(la) niño(a) se encuentra en el ‘nivel de párrafo’ si él o ella:

- Lee el texto como si estuviera leyendo una oración, en lugar de como una sucesión de palabras.

- Lee el texto con fluidez y facilidad, incluso si está leyendo lentamente.

- Lee el texto con no más de tres errores.

Si el(la) niño(a) se encuentra a ‘nivel de párrafo’, entonces pídale leer la historia.

Si el(la) niño(a) no se encuentra a ‘nivel de párrafo’, entonces pídale leer las palabras.

Historia

Nivel de comprensión de una historia

Esto completa la medición para el objetivo del CWB

Pídale al niño(a) leer la historia en voz alta. El(la) niño(a) se encuentra en el ‘nivel de lectura de una historia’ si lee la historia con no más de tres errores.

- Si el(la) niño(a) lee la historia con más de tres errores, entonces clasifíquelo(a) en el “nivel de párrafo”.

Si el(la) niño(a) se encuentra en el ‘nivel de lectura de una historia”, entonces pídale que responda tres preguntas de comprensión.

- El(la) niño(a) se encuentra en el ‘nivel de comprensión de una historia’ si puede responder 2 preguntas de comprensión.

Palabras

Pídale al niño(a) leer cualesquier cinco palabras de la lista de palabras.

Deje que el(la) niño(a) elija las palabras. Si él o ella no elige nada, entonces señale cinco palabras para leer.

El(la) niño(a) se encuentra en el ‘nivel de palabras’ si él o ella:

• Lee por lo menos 4 de 5 palabras con facilidad.

Si el(la) niño(a) se encuentra en el ‘nivel de palabras’, entonces pídale tratar de leer el párrafo nuevamente para confirmar. Siga las instrucciones para la prueba a nivel de párrafo. Si él o ella puede leer palabras correcta y cómodamente pero todavía está teniendo dificultades con el párrafo, entonces clasifíquelo(a)

en el ‘nivel de palabras’. Si el(la) niño(a) no se encuentra a ‘nivel de palabras’, entonces muéstrele la lista de letras.

Si el(la) niño(a) se encuentra a ‘nivel de comprensión de una historia’, entonces pídale leer el ‘material local’. Si el(la) niño(a) no se encuentra a ‘nivel de comprensión de una historia’, entonces clasifíquelo(a) en el ‘nivel de lectura de una historia’.

Material local

Palabras

Pídale al niño(a) leer el material local en voz alta.

El(la) niño(a) se encuentra en el ‘nivel de material local’ si él o ella:

- Puede leer y entender el texto y responder dos preguntas acerca del mismo.

Letras

Pídale al niño(a) leer cualesquier cinco letras de la lista de letras. Deje que el(la) niño(a) elija las letras. Si él o ella no elige nada, entonces señale letras. El(la) niño(a) se encuentra en el ‘nivel de letras’, si él o ella:

• Reconoce correctamente por lo menos 4 de 5 letras con facilidad.

Si el(la) niño(a) se encuentra a ‘nivel de material local’, entonces clasifíquelo(a) en el ‘nivel de material local’.

Si el(la) niño(a) no se encuentra a ‘nivel de material local’, entonces clasifíquelo(a) en el ‘nivel de comprensión de una historia’.

- Si el(la) niño(a) se encuentra a ‘nivel de material local’, él o ella es un alfabeto funcional

Si el(la) niño(a) se encuentra en el ‘nivel de letras’, entonces pídale tratar de leer las palabras nuevamente, y luego siga las instrucciones para la prueba a nivel de palabras. Si él o ella puede leer 4 de 5 letras pero no puede leer palabras cómodamente, entonces clasifíquelo(a) en el ‘nivel de letras’. Si el(la) niño(a) no se encuentra en el ‘nivel de letras’ (no puede reconocer 4 de 5 letras elegidas), entonces clasifíquelo(a) en el ‘nivel de nada’.

Si el(la) niño(a) no se encuentra en el ‘nivel de letras’ (no puede reconocer 4 de 5 letras elegidas), entonces clasifíquelo(a) en el ‘nivel de nada’.

Consejos prácticos para una evaluación exitosa

- Ambiente: entable una buena relación con el niño o niña, y hágalo sentir cómodo, con una conversación introductoria cordial. Es esencial que los(as) niños(as) estén relajados y que no se preocupen acerca de cómo se van a desempeñar.

- Sin presión: evite realizar la evaluación donde otras personas pudieran interrumpir o distraer al niño o niña. Familiares o amigos podrían reunirse para observar cómo se está desempeñando el(la) niño(a). Esto podría crear posible tensión para el(la) niño(a). Si esto sucede, el enumerador debería asegurarse de que el(la) niño(a) no esté siendo presionado(a), hablando de una manera amable con él o ella y también con quienes estén observando.

- Aliente al niño(a): sea paciente. Dele al niño(a) suficiente tiempo para leer, para pensar y para descodificar el texto antes de evaluar si él o ella ha cometido un error. Un(a) niño(a) podría estar nervioso al principio. Nunca diga al niño o niña o hágalo sentir que ha cometido un error.

- Pronunciación: los idiomas locales podrían variar, así que una palabra mal pronunciada no es necesariamente un error. Una palabra reemplazada con otra palabra que tenga el mismo significado NO es un error. Lo que se persigue en la encuesta FLAT es establecer el nivel más alto en que el niño o niña puede hacer distintas tareas cómodamente.

- Más de una oportunidad: Dele al niño o niña más de una oportunidad para leer el texto. Por lo general, si a un(a) niño(a) se le pide leer nuevamente con cuidado, y él o ella puede leer, no repetirá el mismo error. Es posible que usted necesite guiar al niño(a) a través de la serie de tareas hasta que usted pueda decidir dónde se encuentra él o ella realmente. La práctica y familiaridad con una tarea mejora el desempeño de un(a) niño(a).

- Errores: si a pesar de leer el mismo texto varias veces, el(la) niño(a) está cometiendo el mismo error repetidamente, p. ej., leer una palabra equivocada, saltarse varias palabras o no leer en absoluto, entonces éstos deberán tratarse como errores y significa que el(la) niño(a) está teniendo dificultad en ese nivel. En un párrafo, si un(a) niño(a) comete tres errores de estos tipos, entonces él o ella no puede ser considerado un lector de párrafos.

- Los mismos errores: si el(la) niño(a) lee la misma palabra incorrectamente más de una vez, será considerado como SÓLO UN ERROR.

- Apreciar el esfuerzo: asegúrese de que al escuchar a los(as) niños(as) leer y responder preguntas no está simplemente buscando notar errores. ¡Aprecie y entienda el intento que está haciendo el(la) niño(a)!

- Registros: asegúrese de que ha llenado por completo, y claramente, la información para cada niño en el formulario

- Gracias: ¡No se olvide de dar las gracias al niño o niña por participar!

# Apéndice 2: Ejemplo de una carta a los directores escolares

# Apéndice 3: Consejos prácticos para mejorar la calidad de los datos a través de la supervisión

Antes de que vaya al campo

- Elabore un plan para la supervisión: tanto contenido como estructura.

- Hay distintos niveles de supervisión. Cada supervisor puede supervisar de 4 a 5 enumeradores.

- Cada líder de equipo puede supervisar de 4 a 5 supervisores.

- Use personal capacitado de Visión Mundial para supervisar el proceso de revisión de control de calidad.

- Si un consultor está manejando el proceso, hágale las siguientes preguntas. Si las respuestas no son satisfactorias, asegúrese de que Visión Mundial maneje este proceso en su lugar:

  - ¿Qué estructura establecerán para la supervisión?

  - ¿Quiénes estarán en el campo?

  - ¿Qué harán de hecho?

- Para las encuestas autoadministradas, tal vez necesite aumentar el número de niños(as) sometidos a muestreo, y algunas encuestas podrían ser inservibles (el encuestado no entendió bien las preguntas o no llenó la encuesta correctamente).

- Muchos errores pueden evitarse utilizando dispositivos móviles para recolectar datos, con patrones de salteo generados automáticamente.

Durante la capacitación

- Use ejercicios de teatro improvisado con sus encuestas u otros instrumentos.

- Observe y revise instrumentos completados de cada enumerador para asegurar que se estén siguiendo los protocolos.

- Modifique las herramientas basándose en cualquier asunto que surja de la práctica.

- Use preguntas o comprobaciones con el grupo para asegurar que tengan el entendimiento correcto de los protocolos.

- Realice una pre-prueba: un día ponga a prueba la encuesta en el campo y use un día más para revisar los resultados, modificando la encuesta basándose en la revisión.

En el campo

- La revisión de control de calidad tiene que suceder en el campo en el mismo momento – no después.

- La calidad de los datos siempre será mejor si los enumeradores saben que alguien estará ahí para revisar las encuestas a medida que se entregan.

- Revise una muestra de encuestas de cada enumerador, para comprobar que los campos estén correctamente llenados y que las encuestas se hayan completado conforme a los protocolos. Esto es especialmente importante con la evaluación educativa para asegurar que se utilice constantemente el marcado correcto.

- La revisión de control de calidad debería ser intencional y al azar en cada nivel.

- Si la entrada de datos se realiza simultáneamente con la recolección de datos, por ejemplo, cada noche, antes de continuar se pueden abordar los errores o malentendidos comunes por parte de los encuestados/enumeradores o problemas con un enumerador en particular.

- ¡Supervise a sus supervisores!

# Apéndice 4: Consejos prácticos para proporcionar información

Al proporcionar información a los miembros de la comunidad, estamos estableciendo la base para su participación en nuestros programas y respetando su derecho a participar en la toma de decisiones acerca del futuro de su familia. Sin tener información acerca de quiénes somos y lo que estamos haciendo, no podemos esperar ganarnos su confianza o crear relaciones.

Aquí presentamos algunos consejos prácticos para tener en mente al proporcionar información.

Por qué importa la información

• La información es poder; la gente no puede tomar decisiones acerca de su vida sin ella, ni hacer planes sobre cómo su familia reconstruirá su vida.

• La transparencia ayuda a crear confianza y da a las personas seguridad en sí mismas para participar en los programas.

• Las agencias extraen información con regularidad de las comunidades a través de varios ejercicios de recolección de datos. Es importante que compartamos información en la misma medida para que las comunidades entiendan cómo se están utilizando sus datos y para que puedan ayudar a verificar su análisis.

Qué información se debe proporcionar

- Criterios de selección de beneficiarios y listas

- Actividades del programa

- Código de conducta

- Estándares

- Procedimientos de retroalimentación

- Personas contacto de la oficina y personal

- Horarios de reunión de la comunidad y oficina

- Antecedentes organizativos

- Informes de progreso, datos financieros

- Resultados de diagnóstico, línea base y evaluación

- Proceso de diseño del programa

Algunos métodos para proporcionar información

- Verbalmente

- Imprimir materiales como panfletos, folletos, pancartas, etc.

- Poner materiales en tableros de anuncios de la comunidad o en otros lugares de reunión pública

- Altavoz/altoparlante

- Teléfono/línea telefónica directa/SMS

- Reuniones comunitarias

- Reuniones individuales

- A través de líderes locales

- Obras o teatro de la comunidad

- Medios interactivos

Cómo proporcionar información

• Use múltiples métodos para compartir información; no dependa de un sólo método para asegurar un acceso más generalizado por parte de todos los miembros de la comunidad y para permitirles verificarla.

• Pregunte a los miembros de la comunidad cómo les gustaría recibir información y utilice sus métodos preferidos en la máxima medida posible.

• Use la información que usted conozca acerca de la comunidad para diseñar un plan para compartir información. Pero….haga lo mejor que pueda cuando usted no tenga esta información.

• En general, es preferible que exagere en cuanto a la transparencia en lugar de todo lo contrario.

• ¡Conozca el contexto y cómo la gente normalmente obtiene información! Si no, pregúntele a la gente local.

• Use métodos participativos para compartir información en la máxima medida posible. La gente se cansa de estar escuchando hablar a alguien.

• Cuando comparta información, proporcione un medio de retroalimentación. Siempre debería estar preparado para escuchar, responder preguntas y hacer cambios.

• Tenga una estrategia establecida para evaluar si los métodos que está utilizando para compartir información están o no funcionando. Compruebe el conocimiento de la comunidad de la información que usted ha compartido y pregúnteles si han podido tener acceso a la información proporcionada.

Cómo diseñar mecanismos de suministro de información adecuados para su proyecto

- Esquematización de los interesados y análisis de la audiencia

- Planifique una estrategia de suministro de información.

  - Asegúrese de tener la información correcta acerca del proyecto.

  - Para cada grupo de interesados, identifique sus necesidades de información, ¿qué necesitan saber acerca de Visión Mundial y nuestros proyectos?

  - Identifique formatos apropiados para comunicar cada uno de los mensajes a cada grupo de interesados. Se debería preguntar a los grupos de interesados cómo prefieren recibir información. Esto podría incluir reuniones comunitarias, tableros de anuncios comunitarios, altavoz/altoparlante, obras de teatro, folletos, pósteres, reuniones personales, llamadas telefónicas u otros métodos. Asegúrese de que se satisfagan las necesidades de los grupos vulnerables. Use la herramienta de ‘Suministro de información para grupos vulnerables’ para obtener ideas.

  - Diseñe un plan de acción para cada actividad o proyecto según se requiera.

  - Desarrolle materiales, y revíselos primero con la comunidad a través de grupos de enfoque o entrevistas informales para asegurarse de que el mensaje previsto se entienda claramente y que los formatos sean apropiados.

# Apéndice 5: Herramienta para la Evaluación de Alfabetismo Funcional (FLAT)

| Información general |  |  |  |  |  | Información del ambiente de aprendizaje estructurado |  |  | Nivel de alfabetismo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Nombre de la escuela | Nombre o # de la clase | Edad Años | Sexo M=1 F=2 | Patrocinio de VM S=1 N=0 | Asiste actualmente S=1 N=0 ‘Actualmente’ significa que asistió a la escuela el día escolar más reciente en que la escuela estuvo abierta. | Grado | Tipo 1= gobierno 2=privada 3=religiosa 4=comunidad 5=otra | Nivel de lectura 0 = nada 1= letras 2 = palabras 3 = párrafo 4 = historia 5 = historia + 2 comprensión 6 = material local + comprensión |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Para

Párrafo

Evaluación de lectura (1)

Párrafo

Elije un párrafo para leer.

mtz

fk

oar

vp

Éste es un mono grande.

Él vive en un árbol.

Le gusta saltar.

A él también le gustan los plátanos.

Historia

Pedro tiene seis años de edad.

A él le encanta estudiar.

También le gusta jugar.

Pedro va a la escuela.

Párrafo

Letras

Palabras

Ambos paso

taza

fuera cuerda

perro  sombrero

llave

deseo   muñeca

Había un gran árbol de pie en un jardín. Estaba solo y se sentía solo. Un día un pájaro vino y se sentó sobre él. El pájaro tenía una semilla en su pico. Dejó caer la semilla cerca del árbol. Una planta pequeña creció ahí. Pronto había muchos más árboles. El árbol grande estaba feliz.

Evaluación de lectura (2)

Preguntas de comprensión de la historia:

¿Por qué estaba triste el árbol?

a. Perdió a su amigo

b. Estaba solo y se sentía solo

c. No había sol

d. No sé

¿Qué dejó caer el pájaro cerca del árbol?

a. Una rama de árbol

b. Un trozo de pan

c. Una semilla

d. No sé

¿Por qué estaba feliz el árbol al final de la historia?

a. No estaba solo / había muchos árboles

b. Salió el sol

c. Llovió

d. No sé

Preguntas de comprensión

Inserte aquí material local, tal como un pasaje de un folleto informativo, un artículo del periódico u otro material en el idioma local.

Inserte tres preguntas de comprensión acerca del material local.

Evaluación de lectura (3)

Elaborada por USAID y Right to Read International (RTI) https://www.eddataglobal.org/documents/index.cfm?fuseaction=showdir&ruid=1&statusID=3

Pratham es una ONG de la India y ASER significa ‘impacto’ en hindi http://www.pratham.org/M-19-3-ASER.aspx